## Загальна інформація
Звіт щодо виконання інвестиційної програми
Найменування ліцензіата | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"
Звітний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-03-31
Прогнозний період | з | 2017-01-01 | до | 2017-12-31

## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 78081.6805 | 8056.7631 | 0 | 0 | 0% | 78081.6805
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 16562.3534 | 6518.844 | 0 | 8814.0438 | 0% | 16562.3534
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 1812.7183 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1812.7183
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2025.32 | 2025.32 | 0 | 0 | 0% | 2025.32
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 2026.014 | 1665 | 0 | 0 | 0% | 2026.014
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 2200 | 1100 | 0 | 0 | 0% | 2200
7 | Інше | 2284.9138 | 1632.6861 | 0 | 0 | 0% | 2284.9138
Усього |  | 104993 | 20998.6131 | 0 | 8814.0438 | 0% | 104993
Керівник ліцензіата |  |  | _________________ |  | О.П. Дегтярьов
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"20" квітня 2017 року |  |  | М. П.

## 2. Детальний звіт (hidden)
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на прогнозний період |  |  |  | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) | [5 empty] | Виконано | [12 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану
[13 empty] | профінансовано | [6 empty] | освоєно
|  |  | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | вартість одиниці продукції | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  | кількість |  |  | вартість, тис. грн |  |  |  | кількість | вартість, тис. грн
[7 empty] | всього | пер* | пост** | всього | пер | пост |  | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост | всього | пер | пост
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.2 | Реконструкція підстанцій 35кВ |  |  |  | 1 | 26211.2368 | 0.20657 | 0.20657 | 0 | 5414.3871 | 5414.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20657 | 5414.3871
| Реконструкція ПС 35/6 кВ Селідово у м. Селідово | од. | власні кошти | 26211.22 | 1 | 26211.2368 | 0.20657 | 0.20657 | 0 | 5414.3871 | 5414.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20657 | 5414.3871 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
1.3 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6 (10) кВ |  |  |  | 7.138 | 6703.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Маріупольський РЕМ. Реконструкція КЛ-6 кВ ПС "Город-4"-ТП-493 у м.Маріуполь | км. | власні кошти | 1079.6529 | 3.359 | 3626.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-167-ТП-222; Центральні ЕМ. Слов'янський РЕМ. м. Слав`янськ | км. | власні кошти | 905.7363 | 0.493 | 446.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Реконструкція КЛ-6 кВ РП-4-ТП-139; Центральні ЕМ. Слов'янський РЕМ. м. Слав`янськ | км. | власні кошти | 906.6553 | 0.647 | 586.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Слов`янський РЕМ. Реконструкція КЛ-6 (10) кВ ТП-9-ТП-19 у м.Слов`янськ | км. | власні кошти | 555.392 | 0.676 | 375.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Артемівський міський РЕМ. Реконструкція КЛ-6 (10) кВ ПС Город-ТП-42 у м.Бахмут, (1 черга: ПК 9 -ТП-42) | км. | власні кошти | 945.0889 | 0.9 | 850.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Артемівський міський РЕМ. Реконструкція КЛ-6 (10) кВ ПС Город-ТП-42 у м.Бахмут, (2 черга: ПС 35/6 - ПК 9) | км. | власні кошти | 768.9257 | 1.063 | 817.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ |  |  |  | 90.462 | 38091.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Слов`янський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-47 у м.Слав`янськ із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 103 шт.) | км. | власні кошти | 337.5515 | 4.31 | 1454.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Артемівський міський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-20 у м.Бахмут із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 100 шт.) | км. | власні кошти | 508.5725 | 2.655 | 1350.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Олександрівський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-8 у смт.Олександрівка із монтажем ізольованого дроту (1 черга: Ф-2 та Ф-5) (із заміною відгалужень: 124 шт.) | км. | власні кошти | 568.6852 | 1.96 | 1114.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Олександрівський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-8 у смт.Олександрівка із монтажем ізольованого дроту (2 черга: Ф-1 та Ф-6) (із заміною відгалужень: 87 шт.) | км. | власні кошти | 508.7947 | 2.567 | 1306.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-4 НП Слов'янський РЕМ із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 179 шт.) | км. | власні кошти | 373.4107 | 2.798 | 1044.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Слов`янський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-204 у м.Слав`янськ із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 71 шт.) | км. | власні кошти | 442.1164 | 3.506 | 1550.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Дружковський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-307 у м.Дружківка із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 109 шт.) | км. | власні кошти | 358.9285 | 4.197 | 1506.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Артемівський міський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-8 у м.Артемівськ із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 88 шт.) | км. | власні кошти | 403.4611 | 3.225 | 1301.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Красноармійський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-129 у м.Мирноград із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 165 шт.) | км. | власні кошти | 532.2667 | 2.572 | 1368.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Криворізький РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-333 у с.Димитрово Красноармійського району із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 32 шт.) | км. | власні кошти | 293.1341 | 3.975 | 1165.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -20636.893 | 7891.033
| Красноармійський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-53 у м.Покровск із монтажем ізольованого дроту (1 черга: Ф 1 та Ф 2 ) (із заміною відгалужень: 294 шт.) | км. | власні кошти | 508.8445 | 2.624 | 1335.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Красноармійський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-53 у м.Покровск із монтажем ізольованого дроту (2 черга: Ф 3 та Ф 4) (із заміною відгалужень: 127 шт.) | км. | власні кошти | 477.6332 | 2.47 | 1179.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-146 у м.Покровськ із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 102 шт.) | км. | власні кошти | 519.2745 | 1.868 | 970.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Маріупольський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від РП-17 у м.Маріуполь із монтажем ізольованого дроту (1 черга: Ф1-Ф4) (із заміною відгалужень: 102 шт.) | км. | власні кошти | 466.5 | 2.846 | 1327.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Маріупольський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від РП-17 у м.Маріуполь із монтажем ізольованого дроту (2 черга: Ф5-Ф6) (із заміною відгалужень: 378 шт.) | км. | власні кошти | 447.0139 | 3.303 | 1476.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Маріупольський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від МТП-476 у м.Маріуполь із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 6 шт.) | км. | власні кошти | 430.8759 | 1.725 | 743.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Маріупольський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-332 у м.Маріуполь із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 78 шт.) | км. | власні кошти | 489.9552 | 2.857 | 1399.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Маріупольський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-402 у м.Маріуполь із монтажем ізольованого дроту (1 черга: Ф-1 та Ф-3) (із заміною відгалужень: 38 шт.) | км. | власні кошти | 411.7208 | 3.324 | 1368.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Маріупольський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-402 у м.Маріуполь із монтажем ізольованого дроту (2 черга: Ф-4 та Ф-5) (із заміною відгалужень: 21 шт.) | км. | власні кошти | 405.3498 | 1.784 | 723.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Маріупольський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-653 у м.Маріуполь із монтажем ізольованого дроту (1 черга: Ф-1 - Ф-2) (із заміною відгалужень: 83 шт.) | км. | власні кошти | 457.2945 | 2.988 | 1366.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Маріупольський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-653 у м.Маріуполь із монтажем ізольованого дроту (2 черга: Ф-3 - Ф-4) (із заміною відгалужень: 54 шт.) | км. | власні кошти | 361.9245 | 3.151 | 1140.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Краматорський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-186 у м.Краматорськ із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 47 шт.) | км. | власні кошти | 407.6789 | 3.6 | 1467.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Реконструкція мереж 0,4 кВ ТП-56 у м.Краматорськ із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 68 шт.) | км. | власні кошти | 504.9699 | 1.297 | 654.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Краматорський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-541 у м.Краматорськ із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 6 шт.) | км. | власні кошти | 353.6889 | 0.72 | 254.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Краматорський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-521 у м.Краматорськ із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 56 шт.) | км. | власні кошти | 388.6222 | 1.808 | 702.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Слов`янський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-196 у м.Слов`янськ із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 63 шт.) | км. | власні кошти | 455.0243 | 2.757 | 1254.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-735 с. Новотроіцьке Красноармійського р-ну Донецької області із монтажем ізольованого дроту (відгалужень: 5 шт.) | км. | власні кошти | 302.8401 | 1.182 | 357.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-51 у м.Авдіївка із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 21 шт.) | км. | власні кошти | 303.2674 | 1.279 | 387.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-200 у смт. Очеретине, Ясинуватського району із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 89 шт.) | км. | власні кошти | 405.823 | 2.034 | 825.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Дзержинський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-70 у м.Торецк із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 98 шт.) | км. | власні кошти | 381.1164 | 4.065 | 1549.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Дружківський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-306 у м.Дружківка із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 78 шт.) | км. | власні кошти | 464.6607 | 2.107 | 979.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Костянтинівський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-153 у м.Костянтинівка із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 64 шт.) | км. | власні кошти | 528.5445 | 1.383 | 730.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-220 у с. Соловйове, Ясинуватського району із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 11 шт.) | км. | власні кошти | 327.9463 | 1.397 | 458.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Дзержинський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-171 у м.Торецк із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 131 шт.) | км. | власні кошти | 399.5603 | 3.4 | 1358.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Мар`їнський РЕМ. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-8501 у с. Новомихайлівка, Мар`їнського району із монтажем ізольованого дроту (із заміною відгалужень: 112 шт.) | км. | власні кошти | 336.0077 | 2.728 | 916.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Інше |  |  |  |  | 7076.023 | 389 | 389 | 0 | 2642.376 | 2642.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 389 | 2642.376
1.7.1 | Заміна неізольованих вводів у приватному секторі на СІП |  |  |  | 1800 | 980.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Заміна неізольованих вводів у приватному секторі на СІП (1 фаза) | од. | власні кошти | 0.48096 | 1500 | 721.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Заміна неізольованих вводів у приватному секторі на СІП (3 фази) | од. | власні кошти | 0.86337 | 300 | 259.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Модернізація захисного комплексу підстанцій |  |  |  | 56 | 1428.08 | 56 | 56 | 0 | 1428.08 | 1428.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56 | 1428.08
| Упровадження ОПН 35 кВ | компл. | власні кошти | 15.73 | 44 | 692.12 | 44 | 44 | 0 | 692.12 | 692.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 692.12 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
| Упровадження ОПН 110 кВ | компл. | власні кошти | 61.33 | 12 | 735.96 | 12 | 12 | 0 | 735.96 | 735.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 735.96 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
1.7.4 | Модернізація грозозахисту ТП, ПЛ 6-10 кВ |  |  |  | 599 | 1495.9 | 332 | 332 | 0 | 753.64 | 753.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 332 | 753.64
| Модернізація грозозахисту ТП, ПЛ 6кВ з встановленням ОПН 6 кВ | компл. | власні кошти | 2.27 | 332 | 753.64 | 332 | 332 | 0 | 753.64 | 753.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 332 | 753.64 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
| Модернізація грозозахисту ТП, ПЛ 10кВ з встановленням ОПН 10 кВ | компл. | власні кошти | 2.78 | 267 | 742.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7.5 | Розробка проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | 3171.592 | 1 | 1 | 0 | 460.656 | 460.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 460.656
| Підвищення ефективності роботи розподільчих мереж шляхом їх реконструкції з автоматизацією ьа переходом на ступінь напруги 20 кВ |  |  |  |  | 2710.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Реконструкція ВЛ 6 кВ с переводом на 20 кВ | од. | власні кошти | 50.3457 | 10.818 | 544.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.818 | 544.64 | 0
| Реконструкція КЛ 6 кВ с переводом на 20 кВ | од. | власні кошти | 38.2712 | 27.82 | 1064.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.82 | 1064.704 | 0 |  |  | 1064.704
| Реконструкція ПС Котляревська-110 з будівництвом додаткового розподільчого пристрою КРУЕ 20 кВ | од. | власні кошти | 82.797 | 1 | 82.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.797 | 0 |  |  | 82.797
| Реконструкція ПС Котляревська-110 з будівництвом додаткового розподільчого пристрою 110/20 кВ | од. | власні кошти | 190.311 | 1 | 190.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 190.311 | 0
| Реконструкція КТП 6 кВ с переводом на 20 кВ | од. | власні кошти | 7.216 | 3 | 21.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 21.648 | 0 |  |  |  | 0
| Будівництво дволанцюгової ЛЕП 20 кВ на ПС Новогродовка-35 | од. | власні кошти | 29.986 | 5 | 149.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 149.93 | 0 |  |  |  | 0
| Реконструкція ТП 6 кВ с переводом на 20 кВ | од. | власні кошти | 16.981 | 26 | 441.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 441.506 | 0 |  |  | 441.506
| Реконструкція ЦРП-6 кВ с переводом на 20 кВ | од. | власні кошти | 53.85 | 4 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 215.4 | 0 |  |  | 215.4
| ПВР "Будівництво ПЛ-110 кВ відпайка на ПС 110 кВ Красногорівка від ПЛ-110 кВ "КурахівськаТЕС-Смолянка №1" |  |  |  |  | 460.656 | 1 | 1 | 0 | 460.656 | 460.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| ПВР "Будівництво ПЛ-110 кВ відпайка на ПС 110 кВ Красногорівка від ПЛ-110 кВ "КурахівськаТЕС-Смолянка №1" | од. | власні кошти | 460.656 | 1 | 460.656 | 1 | 1 | 0 | 460.656 | 460.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 460.656 | 0 |  |  | 460.656
Усього по розділу 1: | [5 empty] | 78081.6805 |  |  |  | 8056.7631 | 8056.7631 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 8056.7631
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
2.1 | Покращення обліку електроенергії у т.ч. |  |  | 516.6985 | 10824 | 14778.45 | 3805 | 1892.7772 | 1912.2228 | 5707.5 | 2839.1658 | 2868.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7847.0317 | 5836.8107 | 2010.2211 | 8814.0438 | 6401.7785 | 2412.2653 |  | 3805 | 5707.5
2.1.1 | Автоматизація обліку електроенергії |  |  | 26.78 | 22 | 209.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 151.875 | 151.875 | 0 |  | 0 | 0
| Придбання трифазних багатофункціональних лічильників електроенергії, сумісних з ПЗ АСКОЕ | од. | власні кошти | 10.15 | 15 | 152.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 151.875 | 151.875 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Шафа ЛУЗОД типу НКУ-В1-E1-GPRS або аналог у комплекті | од. | власні кошти | 9.6 | 3 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Універсальний пристрій GPRS зв'язку Geneko типу GERI | од. | власні кошти | 7.03 | 4 | 28.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Впровадження обліку споживання електроенергії населенням у т.ч. |  |  | 489.9185 | 10802 | 14569.28 | 3805 | 1892.7772 | 1912.2228 | 5707.5 | 2839.1658 | 2868.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7832.0317 | 5821.8107 | 2010.2211 | 8662.1688 | 6249.9035 | 2412.2653 |  | 3805 | 5707.5
2.1.2.1 | Впровадження автоматизованого збору данних у побутових споживачів |  |  | 485.68 | 2847 | 4743.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3832.0317 | 3832.0317 | 0 | 3862.1688 | 3862.1688 | 0 |  | 0 | 0
| Придбання однофазних багатотарифних лічильників для побутових споживачів з Zigbee модулем | од. | власні кошти | 1.5 | 2387 | 3580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3532 | 3532 | 0 | 3532 | 3532 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Придбання трифазних багатотарифних лічильників активної енергії прямого включення з внутрішнім Zigbee модулем | од. | власні кошти | 2.925 | 29 | 84.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 45.6 | 0 | 45.6 | 45.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Придбання трифазних багатотарифних лічильників активної енергії прямого включення з зовнішнім интерфейсом RS-485 | од. | власні кошти | 2.725 | 32 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8125 | 65.8125 | 0 | 65.8125 | 65.8125 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Придбання трифазних багатотарифних лічильників трансформаторного включення з внутрішнім Zigbee модулем | од. | власні кошти | 2.925 | 48 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Придбання трифазних багатотарифних лічильників AR прямого включення з внутрішнім Zigbee модулем | од. | власні кошти | 3.2 | 7 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Придбання трифазних багатотарифних лічильників AR трансформаторного включення з внутрішнім Zigbee модулем | од. | власні кошти | 3.2 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (150-400/5) | од. | власні кошти | 0.6 | 111 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 98.28 | 98.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (800/5) | од. | власні кошти | 0.825 | 3 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5.67 | 5.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (1000/5) | од. | власні кошти | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 13.23 | 13.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Колодки підключення КП25 | од. | власні кошти | 0.275 | 45 | 12.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Контролер сбору даних КС-02-06 | од. | власні кошти | 10.825 | 4 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Комутаційний контролер КК-01-02 | од. | власні кошти | 2.5 | 59 | 147.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Подовжувач радіоканалу R-485 | од. | власні кошти | 0.8 | 99 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Матеріали для виконання робіт з автоматизації побутових споживачів силами компанії | компл. | власні кошти | 452.38 | 1 | 452.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21923 | 0.21923 | 0 | 99.1763 | 99.1763 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Придбання комплектів для виносу однофазних приладів обліку і облаштування ізольованих вводів у населення | к-т | власні кошти | 0.15 | 1500 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | Придбання комплектів для виносу трифазних приладів обліку і облаштування ізольованих вводів у населення | к-т | власні кошти | 0.251 | 300 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.4 | Придбання однофазних багатотарифних лічильників з Zigbee модулем для заміни морально застарілих приладів обліку в побутових споживачів кл. 2,5 в багатоповерхових будинках | од. | власні кошти | 1.5 | 5805 | 8707.5 | 3805 | 1892.7772 | 1912.2228 | 5707.5 | 2839.1658 | 2868.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1989.7789 | 2010.2211 | 4800 | 2387.7347 | 2412.2653 |  | 3805 | 5707.5 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель |  | 0.49744 | 0.50256
2.1.2.6 | Придбання 3-фазних приладів обліку для заміни індукційних морально застарілих приладів обліку у побутових споживачів та на ПС обленерго на нові електронні прямого включення | од. | власні кошти | 2.3375 | 350 | 818.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 941.552 | 951.2252
2.2 | Впровадження обліку електроенергії для організації повузлового та пофідерного контролю в ЕМ |  |  | 4.175 | 156 | 119.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1412.3281 | 1426.8377
| Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (150-400/5) | од. | власні кошти | 0.6 | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2387.7347 | 2412.2653
| Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (600/5) | од. | власні кошти | 0.75 | 30 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1989.7789 | 2010.2211
| Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (800/5) | од. | власні кошти | 0.825 | 30 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (1000/5) | од. | власні кошти | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (1500/5) | од. | власні кошти | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Впровадження автоматизації точок обліку на ТП, РП під сигналізацією |  |  | 14.051 | 24 | 72.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Придбання трифазних лічильників ARП енергії багатотарифні з вмонтованим модемом | од. | власні кошти | 3.2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Трансформатори струму Т-0,66-0,5S (400х5) | од. | власні кошти | 0.6 | 9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Шафа обліку в ТП | од. | власні кошти | 0.251 | 5 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Витрати на підрядні роботи по монтажу сигналізації ТП | од. | власні кошти | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Застосування приладів і пристроїв, засобів вимірювальної техніки |  |  | 40.3344 | 252 | 780.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Пристрій для обрізання вводів від ПЛ-0,4кВ | од. | власні кошти | 3.61 | 25 | 90.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Дистанційні вимірювачі струму універсальний | од. | власні кошти | 4.45 | 40 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Струмовимірювальні кліщі | од. | власні кошти | 1.077 | 40 | 43.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Електроінструмент | од. | власні кошти | 3.0668 | 40 | 122.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Комплект інструментів для інженерів ТА, електромонтерів по обслуговуванню лічильників та рейдових бригад | к-т | власні кошти | 2.161 | 40 | 86.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Індикатори для знаходження прихованої проводки | од. | власні кошти | 0.35956 | 40 | 14.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прилади для знаходження прихованих вводів | од. | власні кошти | 5.12 | 20 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Комплект для параметризації багатофункціональних ПО та обслуговування і наладки засобів АСКОЕ. | од. | власні кошти | 20.49 | 7 | 143.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Облаштування АСКОЕ |  |  | 811.344 | 1 | 811.344 | 1 | 1 | 0 | 811.344 | 811.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 811.344
| Облаштування АСКОЕ | од. | власні кошти | 811.344 | 1 | 811.344 | 1 | 1 | 0 | 811.344 | 811.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 811.344 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
Усього по розділу 2: | [5 empty] | 16562.3534 |  |  |  | 6518.844 | 3650.5098 | 2868.3342 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8814.0438 | 6401.7785 | 2412.2653 |  |  | 6518.844
3. Впровадження та розвиток АСДТК
| Технологія експлуатаційної візуалізації диспетчерської інформації ЦДС ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" | од. | власні кошти | 391 | 1 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Розробка проекта підсистеми (програмно-апаратного комплексу) ведення однолінійної схеми нормального режиму РЕМ, оперативних диспетчерських схем підстанцій з функцією ручного і автоматизованого (при телемеханізації РЕМ) введення параметрів | од. | власні кошти | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робіт по виводу інформації телемеханіки з підстанцій ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" КТ на диспетчерський пункт ЦДС ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго". | од. | власні кошти | 340 | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Контролер зв'язку ЕК 531Е | од. | власні кошти | 34 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Контролер зв'язку ЕК 346Е | од. | власні кошти | 29 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Розгалужувач канальний BV201E1 | од. | власні кошти | 18 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Розгалужувач канальний BV202E1 | од. | власні кошти | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Добропілля-35кВ | од. | власні кошти | 34.1981 | 1 | 34.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Димитрово-110кВ | од. | власні кошти | 35.3138 | 1 | 35.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Новогродівка-35кВ | од. | власні кошти | 34.1981 | 1 | 34.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Новоекономічеська-35кВ | од. | власні кошти | 34.1981 | 1 | 34.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Родинська-35кВ | од. | власні кошти | 34.1981 | 1 | 34.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Добропілля-110кВ | од. | власні кошти | 34.1981 | 1 | 34.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Котляревка-110кВ | од. | власні кошти | 120.6095 | 1 | 120.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Красноармійська-110кВ | од. | власні кошти | 55.6869 | 1 | 55.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Светлая-35кВ | од. | власні кошти | 34.1981 | 1 | 34.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Коротченко-35 кВ | од. | власні кошти | 34.1981 | 1 | 34.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Артемівськ 110кВ | од. | власні кошти | 73.596 | 1 | 73.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Нов.Дзержинка 35кВ | од. | власні кошти | 34.1981 | 1 | 34.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Фенольна 35кВ | од. | власні кошти | 53.0365 | 1 | 53.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Щербинівка 110кВ | од. | власні кошти | 110.5171 | 1 | 110.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Северная 110кВ | од. | власні кошти | 55.6869 | 1 | 55.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Виконання робочого проекту на побудову системи АСДК ПС Артьом 110кВ | од. | власні кошти | 55.6869 | 1 | 55.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Усього по розділу 3: | [5 empty] | 1812.7183 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
4.1 | Програмне забезпечення |  |  | 2025.32 | 1 | 2025.32 | 1 | 1 | 0 | 2025.32 | 2025.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2025.32
| ліцензування ПЗ Microsoft | од. | власні кошти | 2025.32 | 1 | 2025.32 | 1 | 1 | 0 | 2025.32 | 2025.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2025.32 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель | 2025.32
Усього по розділу 4: | [5 empty] | 2025.32 |  |  |  | 2025.32 | 2025.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025.32
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.2 | Модернізація існуючих видів зв`язку (радіо, високочастотні, радіорелейний та ін.) |  |  | 3203.594 | 3.178 | 2026.014 | 2.178 | 2.178 | 0 | 1665 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.178 | 1665
| Модернізація систем зв’язку на ділянках Приазовська дільниця Харцизьких ВЕМ, м. Маріуполь – ПС 35/6 кВ «Город-10», м. Маріуполь – ПС 35/6 кВ «Город-5», м. Маріуполь з використанням цифрових систем передавання даних на базі волоконно-оптичних ліній | од. | власні кошти | 1432.58 | 0.178 | 255 | 0.178 | 0.178 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.178 | 255 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
| Організація РЛЗ на ділянці Дружковський РЕМ-Костянтинівський ЛМП | од. | власні кошти | 705 | 1 | 705 | 1 | 1 | 0 | 705 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 705 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель |  | 0
| Організація РЛЗ на ділянці Костянтинівський ЛМП-ПС 110 кВ Сєверна | од. | власні кошти | 705 | 1 | 705 | 1 | 1 | 0 | 705 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 705 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
| Встановлення радіорелейної вежі Н=40 м на ПС 110 Северна | од. | власні кошти | 361.014 | 1 | 361.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Усього по розділу 5: | [5 empty] | 2026.014 |  |  |  | 1665 | 1665 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1665
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
| Автопідйомник АР-18на базі автомобіля ГАЗ-3309 з п`ятимісцевою кабіноюабо аналог | од. | власні кошти | 1100 | 2 | 2200 | 1 | 1 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1100 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
Усього по розділу 6: | [5 empty] | 2200 |  |  |  | 1100 | 1100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1100
7. Інше
7.4 | Прилади та пристрої |  |  | 1713.0822 | 51 | 2284.9138 | 14 | 14 | 0 | 1632.6861 | 1632.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 1632.6861
| ЕТЛ-35 на базі ГАЗ-32213 | од. | власні кошти | 1029.6 | 1 | 1029.6 | 1 | 1 | 0 | 1029.6 | 1029.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1029.6 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель | 1029.6
| Апарат ТВЗ-ЛАБ-01 (температура спалоху в закритому тиглі) | од. | власні кошти | 30.5835 | 2 | 61.167 | 2 | 2 | 0 | 61.167 | 61.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 61.167 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
| Аппарат УИМ-90/аналог (визначення пробивної напруги трансформаторного масла) | од. | власні кошти | 60.45 | 2 | 120.9 | 2 | 2 | 0 | 120.9 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 120.9 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
| Установка Тангенс-3М (визначення tg кута діелектричних втрат трансформаторного масла) | од. | власні кошти | 70.6834 | 2 | 141.3668 | 2 | 2 | 0 | 141.3668 | 141.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 141.3668 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
| Дистилятор ДЕ-5 | од. | власні кошти | 8.2091 | 2 | 16.4182 | 2 | 2 | 0 | 16.4182 | 16.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 16.4182 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
| Анализатор качества электроэнергии Энергомонитор 3.3 или его аналог | од. | власні кошти | 157.325 | 1 | 157.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Мультиметр Fluke-87V | од. | власні кошти | 18.0381 | 6 | 108.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Мікрометр МІКО-1 | од. | власні кошти | 35 | 6 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Мультиметри APPA 107N | од. | власні кошти | 6.2659 | 3 | 18.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Вольтамперфазометр 4333 | од. | власні кошти | 9.6565 | 4 | 38.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Мегомметр ЕС 0210/2Г 2500В | од. | власні кошти | 2.8644 | 8 | 22.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Мікрометр ЕР 331 | од. | власні кошти | 9.5263 | 4 | 38.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Вимірювач опору ІС-10 | од. | власні кошти | 11.646 | 5 | 58.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Аналізатор систем передачі AnCom A-7 | од. | власні кошти | 98.0113 | 1 | 98.0113 | 1 | 1 | 0 | 98.0113 | 98.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 98.0113 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
| Рефлектрометр Side Kick Plus Greenlee 1155-5003 | од. | власні кошти | 115.6371 | 1 | 115.6371 | 1 | 1 | 0 | 115.6371 | 115.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 115.6371 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
| Осциллограф-мультиметра Fluke 125 | од. | власні кошти | 30.0241 | 1 | 30.0241 | 1 | 1 | 0 | 30.0241 | 30.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30.0241 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
| Антенний аналізатор АА-600 | од. | власні кошти | 4.34 | 1 | 4.34 | 1 | 1 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 4.34 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
| Рефлектометр РД-Мастер | од. | власні кошти | 15.2215 | 1 | 15.2215 | 1 | 1 | 0 | 15.2215 | 15.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15.2215 | 0 |  | Зміщення на 2 квартал, за рахунок зміщення процедур закупівель
Усього по розділу 7: | [5 empty] | 2284.9138 |  |  |  | 1632.6861 | 1632.6861 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1632.6861
Усього по програмі | [5 empty] | 104993 |  |  |  | 20998.6131 | 18130.2789 | 2868.3342 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8814.0438 | 6401.7785 | 2412.2653 |  |  | 20998.6131
* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).
| Керівник ліцензіата | [9 empty] | О.П. Дегтярьов
| (або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  |  | (підпис) | [6 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| "20" квітня 2017 року |  |  |  | М. П. (за наявності)
[32 empty] | -15316.91 | 14622.9242

## ПЗ (hidden)
Пояснювальна записка до Звіту щодо виконання інвестиційної програми ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" за період з 01.01.2017 по 31.03.2017р.
За підсумками виконання Інвестиційної програми 2016 р., невиконання обсягів фінансування склало 25 440,04 тис.грн. При запланованому на звітний період обсязі 61 039,00 тис.грн. фактично профінансована сума склала 35 598,95 або 59 % від плану. Освоєно коштів на суму 14 003,87 тис. грн. До того ж у 2014-2015 роках було освоєно заходи на суму 18 641,65 тис. грн., по яких виконувалось дофінансування у 2016 році. Економія (в тому числі прогнозована економія по проекту Реконструкція ПС город-5) на дату складання звіту дорівнює 7 801,70 тис. грн. В цілому, відхилення фактичного виконання інвестиційної програми від запланованого, обумовлено встановленням константи відрахувань коштів Компанії до ГП Енергоринок з початку року до середини третього кварталу 2016 року, що призвело до браку коштів які могли бути направлені на фінансування інвестиційної програми. За наявності джерела фінансування з жовтня 2016 року розпочаті всі роботи, стартувала поставка обладнання, у зв'язку з чим графіки реалізації проектів були зсунуті на кінець року. Роботи за інвестиційною програмою заплановано закінчити до квітня 2017 року включно.
Технічний директор ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" __________________________ О.П. Дегтярьов
| 104993 | 0 | 104993